## Sheet1
2. PROJEKTOWANIE	464 days	11/29/24, 8:00 AM	9/9/26, 5:00 PM
2.1. Architektura Rozwiązania	285 days	6/27/25, 8:00 AM	7/30/26, 5:00 PM
2.1.1. Architektura Systemu	279.75 days	6/27/25, 8:00 AM	7/23/26, 3:00 PM
2.1.1.1. Diagram architektury	9 days	6/27/25, 8:00 AM	7/9/25, 5:00 PM	2
2.1.1.2. Diagram przepływu danych	4.75 days	7/17/26, 8:00 AM	7/23/26, 3:00 PM	85SS;58;87
2.1.1.3. Schemat bazy danych	5 days	7/10/26, 8:00 AM	7/16/26, 5:00 PM	85SS;54;79
2.1.1.4. Architektura systemu escrow	7 days	6/27/25, 8:00 AM	7/7/25, 5:00 PM	85SS
2.1.2. Plan Integracji	7 days	1/23/26, 8:00 AM	2/2/26, 5:00 PM	46
2.1.2.1. Specyfikacja API płatności i escrow	4 days	1/23/26, 8:00 AM	1/28/26, 5:00 PM	14
2.1.2.2. Specyfikacja API InPost	4 days	1/23/26, 8:00 AM	1/28/26, 5:00 PM
2.1.2.3. Specyfikacja geolokalizacji	7 days	1/23/26, 8:00 AM	2/2/26, 5:00 PM
2.1.3. Technologia Mobilna	15 days	7/10/26, 8:00 AM	7/30/26, 5:00 PM	77;78
2.1.3.1. Architektura aplikacji mobilnej	10 days	7/10/26, 8:00 AM	7/23/26, 5:00 PM
2.1.3.2. Architektura przechowywania danych lokalnych	5 days	7/24/26, 8:00 AM	7/30/26, 5:00 PM	94
2.1.3.3. Architektura komunikacji z backendem	4 days	7/24/26, 8:00 AM	7/29/26, 5:00 PM	94
2.2. Procesy Biznesowe	30 days	7/7/26, 8:00 AM	8/17/26, 5:00 PM	77
2.2.1. Proces Główny	30 days	7/7/26, 8:00 AM	8/17/26, 5:00 PM	2
2.2.1.1. Proces zgłaszania zgub	10 days	7/7/26, 8:00 AM	7/20/26, 5:00 PM
2.2.1.2. Proces zgłaszania znalezisk	10 days	7/21/26, 8:00 AM	8/3/26, 5:00 PM	99
2.2.1.3. Proces matchowania	10 days	8/4/26, 8:00 AM	8/17/26, 5:00 PM	100
2.2.2. Proces Logistyczny	4 days	7/7/26, 8:00 AM	7/10/26, 5:00 PM	91
2.2.2.1. Nadanie przesyłki (z API InPost albo w ich apce)	4 days	7/7/26, 8:00 AM	7/10/26, 5:00 PM
2.2.2.2. Śledzenie przesyłki (generowanie linków do InPost)	3 days	7/7/26, 8:00 AM	7/9/26, 5:00 PM
2.2.2.3. Potwierdzenie odbioru (z API InPost)	2 days	7/7/26, 8:00 AM	7/8/26, 5:00 PM
2.2.3. Proces Płatności	10 days	7/7/26, 8:00 AM	7/20/26, 5:00 PM	90
2.2.3.1. Wypłata znaleźnego poprzez escrow	10 days	7/7/26, 8:00 AM	7/20/26, 5:00 PM
2.2.3.2. Rozliczenie wysyłki	3 days	7/7/26, 8:00 AM	7/9/26, 5:00 PM
2.2.3.3. Obsługa reklamacji płatności	3 days	7/7/26, 8:00 AM	7/9/26, 5:00 PM
2.2.4. Projekt Systemu Weryfikacji	8 days	7/7/26, 8:00 AM	7/16/26, 5:00 PM
2.2.4.1. Schemat procesu weryfikacji tożsamości	4 days	7/7/26, 8:00 AM	7/10/26, 5:00 PM
2.2.4.2. Projekt systemu reputacji użytkowników	8 days	7/7/26, 8:00 AM	7/16/26, 5:00 PM
2.2.4.3. Specyfikacja systemu moderacji i zgłoszeń	3 days	7/7/26, 8:00 AM	7/9/26, 5:00 PM
2.3. Interfejs Użytkownika	304 days	6/27/25, 8:00 AM	8/26/26, 5:00 PM
2.3.1. Makiety Główne	7 days	6/27/25, 8:00 AM	7/7/25, 5:00 PM	2
2.3.1.1. Rejestracja/logowanie	5 days	6/27/25, 8:00 AM	7/3/25, 5:00 PM
2.3.1.2. Zgłaszanie przedmiotów	5 days	6/27/25, 8:00 AM	7/3/25, 5:00 PM
2.3.1.3. Lista dopasowań	7 days	6/27/25, 8:00 AM	7/7/25, 5:00 PM
2.3.2. Makiety Procesów	7 days	8/18/26, 8:00 AM	8/26/26, 5:00 PM	97
2.3.2.1. Proces wysyłki	5 days	8/18/26, 8:00 AM	8/24/26, 5:00 PM
2.3.2.2. Proces płatności i escrow	7 days	8/18/26, 8:00 AM	8/26/26, 5:00 PM
2.3.99. Akceptacja makiet przez klienta	0 days	8/26/26, 5:00 PM	8/26/26, 5:00 PM	119
2.4. Standardy i Dokumentacja	464 days	11/29/24, 8:00 AM	9/9/26, 5:00 PM
2.4.1. Standardy Nazewnictwa	3 days	11/29/24, 8:00 AM	12/3/24, 5:00 PM
2.4.1.1. Opracowanie słownika projektowego i terminologii	3 days	11/29/24, 8:00 AM	12/3/24, 5:00 PM
2.4.1.2. Projekt konwencji nazewnictwa dla systemu	3 days	11/29/24, 8:00 AM	12/3/24, 5:00 PM
2.4.2. Standardy Dokumentacji Technicznej	3 days	12/4/24, 8:00 AM	12/6/24, 5:00 PM	124
2.4.2.1. Projekt szablonów dokumentacji	3 days	12/4/24, 8:00 AM	12/6/24, 5:00 PM
2.4.2.2. Specyfikacja wymagań dla systemu dokumentacji	3 days	12/4/24, 8:00 AM	12/6/24, 5:00 PM
2.4.3. Specyfikacja API	11 days	1/23/26, 8:00 AM	2/6/26, 5:00 PM	89SS;127
2.4.3.1. Projekt standardów dokumentacji API	3 days	1/23/26, 8:00 AM	1/27/26, 5:00 PM
2.4.3.2. Specyfikacja systemu wersjonowania	3 days	1/23/26, 8:00 AM	1/27/26, 5:00 PM
2.4.3.3. Skrypt tworzący środowisko testowe API	4 days	2/3/26, 8:00 AM	2/6/26, 5:00 PM	89
2.4.5. Design System	10 days	8/27/26, 8:00 AM	9/9/26, 5:00 PM	119;129
2.4.4.1. Biblioteka komponentów	10 days	8/27/26, 8:00 AM	9/9/26, 5:00 PM
2.4.4.2. Zasady projektowe	4 days	8/27/26, 8:00 AM	9/1/26, 5:00 PM
2.4.4.3. Przewodnik stylów	6 days	8/27/26, 8:00 AM	9/3/26, 5:00 PM
2.4.3.99. Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektu	0 days	2/6/26, 5:00 PM	2/6/26, 5:00 PM	130
3. BUDOWA	52 days?	9/10/26, 8:00 AM	11/20/26, 5:00 PM	123
3.1. Alpha	25 days	9/10/26, 8:00 AM	10/14/26, 5:00 PM
3.1.1. Podstawowe Funkcje	15 days	9/10/26, 8:00 AM	9/30/26, 5:00 PM	114
3.1.1.1. Rejestracja użytkownika	10 days	9/10/26, 8:00 AM	9/23/26, 5:00 PM
3.1.1.2. Zgłaszanie przedmiotów	10 days	9/10/26, 8:00 AM	9/23/26, 5:00 PM
3.1.1.3. Podstawowy matching	15 days	9/10/26, 8:00 AM	9/30/26, 5:00 PM
3.1.2. Działające Demo *Minimal Viable Product*	10 days	10/1/26, 8:00 AM	10/14/26, 5:00 PM	141
3.1.2.1. Formularze zgłoszeń	10 days	10/1/26, 8:00 AM	10/14/26, 5:00 PM
3.1.2.2. Widok dopasowań	10 days	10/1/26, 8:00 AM	10/14/26, 5:00 PM
3.1.2.3. Profil użytkownika	10 days	10/1/26, 8:00 AM	10/14/26, 5:00 PM
3.1.99.Dostarczenia Dema	0 days	10/14/26, 5:00 PM	10/14/26, 5:00 PM	145
3.2. Beta	12 days	10/15/26, 8:00 AM	10/30/26, 5:00 PM	140
3.2.1. Weryfikacja	12 days	10/15/26, 8:00 AM	10/30/26, 5:00 PM
3.2.1.1. System weryfikacji tożsamości	10 days	10/15/26, 8:00 AM	10/28/26, 5:00 PM
3.2.1.2. System ocen	6 days	10/15/26, 8:00 AM	10/22/26, 5:00 PM
3.2.1.3. System zabezpieczenia transakcji escrow	12 days	10/15/26, 8:00 AM	10/30/26, 5:00 PM
3.2.2. Rozszerzony Matching	10 days	10/15/26, 8:00 AM	10/28/26, 5:00 PM
3.2.2.1. Geolokalizacja	10 days	10/15/26, 8:00 AM	10/28/26, 5:00 PM
3.2.2.2. Zaawansowane filtry	8 days	10/15/26, 8:00 AM	10/26/26, 5:00 PM
3.2.2.3. System powiadomień	8 days	10/15/26, 8:00 AM	10/26/26, 5:00 PM
3.2.99. Dostarczenie Bety	0 days	10/28/26, 5:00 PM	10/28/26, 5:00 PM	155
3.4. System Dokumentacji	52 days	9/10/26, 8:00 AM	11/20/26, 5:00 PM	141SS
3.4.1. Implementacja Podstawowa	15 days	9/17/26, 8:00 AM	10/7/26, 5:00 PM
3.4.1.1. Wdrożenie systemu dokumentacji kodu	5 days	9/17/26, 8:00 AM	9/23/26, 5:00 PM	168
3.4.1.2. Implementacja portalu dokumentacji	10 days	9/24/26, 8:00 AM	10/7/26, 5:00 PM	162
3.4.2. Dokumentacja API	7 days	11/12/26, 8:00 AM	11/20/26, 5:00 PM
3.4.2.1. Implementacja dokumentacji API Inpost	5 days	11/12/26, 8:00 AM	11/18/26, 5:00 PM	173;168
3.4.2.2. Stworzenie dokumentacji API Providera płatności i escrow	5 days	11/16/26, 8:00 AM	11/20/26, 5:00 PM	172
3.4.3. Narzędzia Dokumentacji	5 days	9/10/26, 8:00 AM	9/16/26, 5:00 PM
3.4.3.1. System zarządzania wersjami dokumentacji	5 days	9/10/26, 8:00 AM	9/16/26, 5:00 PM
3.4.3.2. Implementacja walidatorów nazewnictwa	5 days	9/10/26, 8:00 AM	9/16/26, 5:00 PM	168SS
3.3. Produkcja	14 days?	11/2/26, 8:00 AM	11/19/26, 5:00 PM	150
3.3.1. Integracje	10 days	11/2/26, 8:00 AM	11/13/26, 5:00 PM
3.3.1.1. Integracja płatności	10 days	11/2/26, 8:00 AM	11/13/26, 5:00 PM
3.3.1.2. Integracja InPost	8 days	11/2/26, 8:00 AM	11/11/26, 5:00 PM
3.3.1.3. Integracja map	10 days	11/2/26, 8:00 AM	11/13/26, 5:00 PM
3.3.2. System Logistyczny	5 days	11/12/26, 8:00 AM	11/18/26, 5:00 PM	173
3.3.2.1. Generowanie listów przewozowych	5 days	11/12/26, 8:00 AM	11/18/26, 5:00 PM
3.3.2.2. Śledzenie przesyłek	5 days	11/12/26, 8:00 AM	11/18/26, 5:00 PM
3.3.99.Finalizacja wersji 1.0	1 day?	11/19/26, 8:00 AM	11/19/26, 5:00 PM	175

## Ludzkie
Nazwa zasobu	Standard Rate (PLN/h)	Overtime Rate (PLN/h)	Max Units	Cost Per Use (PLN)	Przypisane zadania
Główny Architekt Systemu	300	450	100%	0	2.1.1.1-4
Solution Architect	300	450	100%	0	2.1.2.1-3, 2.2.1-4
AWS Cloud Architect	320	480	100%	0	2.1.1.1, 2.1.1.4, 2.1.3.2
Mobile Architect	280	420	100%	0	2.1.3.1-3
System Designer	250	375	100%	0	2.1.1.1-2 (wsparcie w tworzeniu diagramów)
Senior .NET Developer	250	375	100%	0	2.1.2.1-3, 2.4.3.3
Senior Frontend Developer	250	375	100%	0	2.4.4.1, 2.4.4.2
UX/UI Designer	230	345	100%	0	2.3.1.1-3, 2.3.2.1-2, 2.4.4.3
DevOps Engineer	270	405	50%	0	2.4.3.3
Technical Writer	180	270	50%	0	2.4.1.1-2, 2.4.2.1-2, 2.4.3.1-2
Security Architect	300	450	50%	0	2.1.1.4, 2.2.4.1-3
Database Architect	280	420	50%	0	2.1.1.3, 2.1.3.2
Payment Systems Architect	290	435	50%	0	2.2.3.1-3
Integration Specialist	250	375	50%	0	2.2.2.1-3

Nazwa zasobu	Standard Rate (PLN/h)	Overtime Rate (PLN/h)	Max Units	Cost Per Use (PLN)	Przypisane zadania
Team Lead	280	420	100%	0	Wszystkie zadania w 3.x
Senior .NET Developer	250	375	300% (3 osoby)	0	3.1.1, 3.2.1, 3.3.1
Middle .NET Developer	200	300	200% (2 osoby)	0	3.1.1, 3.2.1, 3.3.1
Senior Frontend Developer	250	375	200% (2 osoby)	0	3.1.2, 3.2.2
Middle Frontend Developer	200	300	100%	0	3.1.2, 3.2.2
Senior Mobile Developer	250	375	100%	0	3.1, 3.2
DevOps Engineer	270	405	100%	0	3.3, 3.4
Technical Writer	180	270	50%	0	3.4

## Materialne
Nazwa zasobu	Standard Rate (PLN)	Material Label	Przypisane zadania
AWS EC2 Instance t3.large	0.5	/h	2.1, 2.4.3.3
AWS RDS	1.2	/h	2.1.1.3, 2.4.3.3
AWS S3 Storage	0.15	GB/miesiąc	Wszystkie zadania
Licencja Figma Team	200	użytk./mies.	2.3, 2.4.4
Licencja JetBrains Rider	200	użytk./mies.	2.1, 2.4
Miro Enterprise	150	użytk./mies.	2.1, 2.2
Enterprise Architect License	3000	licencja/mies.	2.1.1
Draw.io Enterprise	50	użytk./mies.	2.1, 2.2
Atlassian Suite (Jira+Confluence)	100	użytk./mies.	Wszystkie zadania
AWS Backup Storage	0.05	GB/miesiąc	Wszystkie zadania
GitLab Enterprise	80	użytk./mies.	Wszystkie zadania
Transfer danych AWS	0.5	GB	2.1.3, 2.4.3.3
Elektryczność	0.85	kWh	Wszystkie zadania
Materiały biurowe	100	zestaw/mies.	Wszystkie zadania
Papier do drukarki	25	ryza	2.4
Toner do drukarki	200	szt.	2.4
Internet światłowodowy	200	mies.	Wszystkie zadania

Nazwa zasobu	Standard Rate (PLN)	Material Label	Przypisane zadania
AWS EC2 Dev Instance	1.2	/h	3.1, 3.2, 3.3
AWS RDS Dev	2	/h	3.1, 3.2, 3.3
AWS S3 Storage	0.15	GB/miesiąc	Wszystkie zadania
Elektryczność	0.85	kWh	Wszystkie zadania
Internet światłowodowy	200	mies.	Wszystkie zadania
Mac Mini M2	4000	szt.	Mobile Development
Monitory 27"	2000	szt.	Wszyscy deweloperzy
Laptopy Deweloperskie	12000	szt.	Zespół deweloperski

## Eksploatowane
Transfer danych AWS	0.5	GB	2.1.3, 2.4.3.3
Elektryczność	0.85	kWh	Wszystkie zadania
Materiały biurowe	100	zestaw/mies.	Wszystkie zadania
Papier do drukarki	25	ryza	2.4
Toner do drukarki	200	szt.	2.4
Internet światłowodowy	200	mies.	Wszystkie zadania