## Sheet2
2. PROJEKTOWANIE	464 days
2.1. Architektura Rozwiązania	285 days
2.1.1. Architektura Systemu	279.75 days
2.1.1.1. Diagram architektury	9 days
2.1.1.2. Diagram przepływu danych	4.75 days
2.1.1.3. Schemat bazy danych	5 days
2.1.1.4. Architektura systemu escrow	7 days
2.1.2. Plan Integracji	7 days
2.1.2.1. Specyfikacja API płatności i escrow	4 days
2.1.2.2. Specyfikacja API InPost	4 days
2.1.2.3. Specyfikacja geolokalizacji	7 days
2.1.3. Technologia Mobilna	15 days
2.1.3.1. Architektura aplikacji mobilnej	10 days
2.1.3.2. Architektura przechowywania danych lokalnych	5 days
2.1.3.3. Architektura komunikacji z backendem	4 days
2.2. Procesy Biznesowe	30 days
2.2.1. Proces Główny	30 days
2.2.1.1. Proces zgłaszania zgub	10 days
2.2.1.2. Proces zgłaszania znalezisk	10 days
2.2.1.3. Proces matchowania	10 days
2.2.2. Proces Logistyczny	4 days
2.2.2.1. Nadanie przesyłki (z API InPost albo w ich apce)	4 days
2.2.2.2. Śledzenie przesyłki (generowanie linków do InPost)	3 days
2.2.2.3. Potwierdzenie odbioru (z API InPost)	2 days
2.2.3. Proces Płatności	10 days
2.2.3.1. Wypłata znaleźnego poprzez escrow	10 days
2.2.3.2. Rozliczenie wysyłki	3 days
2.2.3.3. Obsługa reklamacji płatności	3 days
2.2.4. Projekt Systemu Weryfikacji	8 days
2.2.4.1. Schemat procesu weryfikacji tożsamości	4 days
2.2.4.2. Projekt systemu reputacji użytkowników	8 days
2.2.4.3. Specyfikacja systemu moderacji i zgłoszeń	3 days
2.3. Interfejs Użytkownika	304 days
2.3.1. Makiety Główne	7 days
2.3.1.1. Rejestracja/logowanie	5 days
2.3.1.2. Zgłaszanie przedmiotów	5 days
2.3.1.3. Lista dopasowań	7 days
2.3.2. Makiety Procesów	7 days
2.3.2.1. Proces wysyłki	5 days
2.3.2.2. Proces płatności i escrow	7 days
2.3.99. Akceptacja makiet przez klienta	0 days
2.4. Standardy i Dokumentacja	464 days
2.4.1. Standardy Nazewnictwa	3 days
2.4.1.1. Opracowanie słownika projektowego i terminologii	3 days
2.4.1.2. Projekt konwencji nazewnictwa dla systemu	3 days
2.4.2. Standardy Dokumentacji Technicznej	3 days
2.4.2.1. Projekt szablonów dokumentacji	3 days
2.4.2.2. Specyfikacja wymagań dla systemu dokumentacji	3 days
2.4.3. Specyfikacja API	11 days
2.4.3.1. Projekt standardów dokumentacji API	3 days
2.4.3.2. Specyfikacja systemu wersjonowania	3 days
2.4.3.3. Skrypt tworzący środowisko testowe API	4 days
2.4.5. Design System	10 days
2.4.4.1. Biblioteka komponentów	10 days
2.4.4.2. Zasady projektowe	4 days
2.4.4.3. Przewodnik stylów	6 days
2.4.3.99. Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektu	0 days