## Sheet2
ID	Name	Duration
1	1. ANALIZA	1d
2	1.1. Analiza wymagań funkcjonalnych	1d
3	1.1.1. Analiza procesów zgłaszania zgub	1d
4	1.1.2. Analiza procesów zgłaszania znalezisk	1d
5	1.1.3. Analiza procesów matchowania przedmiotów	1d
6	1.1.4. Analiza procesów logistycznych	1d
7	1.1.4.1. Nadanie przesyłki	1d
8	1.1.4.2. Śledzenie przesyłek	1d
9	1.1.4.3. Potwierdzenie odbioru	1d
10	1.1.5. Analiza procesów płatności	1d
11	1.1.5.1. Obsługa escrow	1d
12	1.1.5.2. Rozliczenie wysyłek	1d
13	1.1.5.3. Obsługa reklamacji	1d
14	1.2. Analiza wymagań niefunkcjonalnych	1d
15	1.2.1. Wymagania wydajnościowe	1d
16	1.2.1.1. Obciążenie serwera	1d
17	1.2.1.2. Obsługa równoczesnych użytkowników	1d
18	1.2.2. Wymagania bezpieczeństwa	1d
19	1.2.2.1. Ochrona danych użytkowników	1d
20	1.2.2.2. Odporność na ataki (np. SQL Injection)	1d
21	1.2.2.3. Zgodność z RODO	1d
22	1.2.3. Wymagania integracji API	1d
23	1.2.3.1. Płatności i escrow	1d
24	1.2.3.2. Geolokalizacja	1d
25	1.2.3.3. API InPost	1d
26	1.3. Modelowanie danych	1d
27	1.3.1. Analiza struktury bazy danych	1d
28	1.3.1.1. Projekt tabel zgłoszeń	1d
29	1.3.1.2. Projekt tabel użytkowników	1d
30	1.3.1.3. Projekt tabel logistycznych	1d
31	1.3.2. Specyfikacja przepływu danych między systemami	1d
32	1.3.2.1. Przepływ zgłoszenia od użytkownika do bazy	1d
33	1.3.2.2. Integracja danych z API InPost i geolokalizacji	1d
34	1.3.2.3. Obsługa danych płatności w escrow	1d
35	1.4. Analiza ryzyk	1d
36	1.4.1. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń (np. błędy integracji, niewydolność systemu)	1d
37	1.4.2. Ocena wpływu ryzyk na funkcjonalność	1d
38	1.4.3. Plan minimalizacji ryzyk	1d
39	1.5. Dokumentacja wyników analizy	1d
40	1.5.1. Raport wymagań funkcjonalnych	1d
41	1.5.2. Raport wymagań niefunkcjonalnych	1d
42	1.5.3. Dokumentacja modelu danych	1d
43	1.5.4. Dokumentacja planu zarządzania ryzykiem	1d
44	2. PROJEKTOWANIE	1d
45	2.1. Architektura Rozwiązania	1d
46	2.1.1. Architektura Systemu	1d
47	2.1.1.1. Diagram architektury	1d
48	2.1.1.2. Diagram przepływu danych	1d
49	2.1.1.3. Schemat bazy danych	1d
50	2.1.1.4. Architektura systemu escrow	1d
51	2.1.2. Plan Integracji	1d
52	2.1.2.1. Specyfikacja API płatności i escrow	1d
53	2.1.2.2. Specyfikacja API InPost	1d
54	2.1.2.3. Specyfikacja geolokalizacji	1d
55	2.2. Procesy Biznesowe	1d
56	2.2.1. Proces Główny	1d
57	2.2.1.1. Proces zgłaszania zgub	1d
58	2.2.1.2. Proces zgłaszania znalezisk	1d
59	2.2.1.3. Proces matchowania	1d
60	2.2.2. Proces Logistyczny	1d
61	2.2.2.1. Nadanie przesyłki (z API InPost albo w ich apce)	1d
62	2.2.2.2. Śledzenie przesyłki (generowanie linków do InPost)	1d
63	2.2.2.3. Potwierdzenie odbioru (z API InPost)	1d
64	2.2.3. Proces Płatności	1d
65	2.2.3.1. Wypłata znaleźnego poprzez escrow	1d
66	2.2.3.2. Rozliczenie wysyłki	1d
67	2.2.3.3. Obsługa reklamacji płatności	1d
68	2.3. Interfejs Użytkownika	1d
69	2.3.1. Makiety Główne	1d
70	2.3.1.1. Rejestracja/logowanie	1d
71	2.3.1.2. Zgłaszanie przedmiotów	1d
72	2.3.1.3. Lista dopasowań	1d
73	2.3.2. Makiety Procesów	1d
74	2.3.2.1. Proces wysyłki	1d
75	2.3.2.2. Proces płatności i escrow	1d
76	2.4. Standardy i Dokumentacja	1d
77	2.4.1. Standardy Nazewnictwa	1d
78	2.4.1.1. Opracowanie słownika projektowego i terminologii	1d
79	2.4.1.2. Projekt konwencji nazewnictwa dla systemu	1d
80	2.4.2. Standardy Dokumentacji Technicznej	1d
81	2.4.2.1. Projekt szablonów dokumentacji	1d
82	2.4.2.2. Specyfikacja wymagań dla systemu dokumentacji	1d
83	2.4.3. Specyfikacja API	1d
84	2.4.3.1. Projekt standardów dokumentacji API	1d
85	2.4.3.2. Specyfikacja systemu wersjonowania	1d
86	2.4.3.3. Skrypt tworzący środowisko testowe API	1d
87	3. BUDOWA	1d
88	3.1. Alpha	1d
89	3.1.1. Podstawowe Funkcje	1d
90	3.1.1.1. Rejestracja użytkownika	1d
91	3.1.1.2. Zgłaszanie przedmiotów	1d
92	3.1.1.3. Podstawowy matching	1d
93	3.1.2. Działające Demo *Minimal Viable Product*	1d
94	3.1.2.1. Formularze zgłoszeń	1d
95	3.1.2.2. Widok dopasowań	1d
96	3.1.2.3. Profil użytkownika	1d
97	3.2. Beta	1d
98	3.2.1. Weryfikacja	1d
99	3.2.1.1. System weryfikacji tożsamości	1d
100	3.2.1.2. System ocen	1d
101	3.2.1.3. System zabezpieczenia transakcji escrow	1d
102	3.2.2. Rozszerzony Matching	1d
103	3.2.2.1. Geolokalizacja	1d
104	3.2.2.2. Zaawansowane filtry	1d
105	3.2.2.3. System powiadomień	1d
106	3.3. Produkcja	1d
107	3.3.1. Integracje	1d
108	3.3.1.1. Integracja płatności	1d
109	3.3.1.2. Integracja InPost	1d
110	3.3.1.3. Integracja map	1d
111	3.3.2. System Logistyczny	1d
112	3.3.2.1. Generowanie listów przewozowych	1d
113	3.3.2.2. Śledzenie przesyłek	1d
114	3.4. System Dokumentacji	1d
115	3.4.1. Implementacja Podstawowa	1d
116	3.4.1.1. Wdrożenie systemu dokumentacji kodu	1d
117	3.4.1.2. Implementacja portalu dokumentacji	1d
118	3.4.2. Dokumentacja API	1d
119	3.4.2.1. Implementacja dokumentacji API Inpost	1d
120	3.4.2.2. Stworzenie dokumentacji API Providera płatności i escrow	1d
121	3.4.3. Narzędzia Dokumentacji	1d
122	3.4.3.1. System zarządzania wersjami dokumentacji	1d
123	3.4.3.2. Implementacja walidatorów nazewnictwa	1d
124	4. Testy	1d
125	4.1. Testy systemowe	1d
126	4.1.1. Testowanie funkcjonalności aplikacji	1d
127	4.1.1.1. Zgłaszanie zgubionych przedmiotów	1d
128	4.1.1.2. Zgłaszanie znalezionych przedmiotów	1d
129	4.1.1.3. Rejestracja użytkownika	1d
130	4.1.1.4. Zgłaszanie przedmiotów	1d
131	4.1.1.5. Podstawowy matching	1d
132	4.1.2. Testowanie integracji API	1d
133	4.1.2.1. API płatności i escrow	1d
134	4.1.2.2. API InPost	1d
135	4.1.2.3. API geolokalizacji	1d
136	4.1.3. Testy wydajnościowe	1d
137	4.1.3.1. Obciążenie serwera	1d
138	4.1.3.2. Obsługa wielu użytkowników	1d
139	4.1.3.3. Wydajność systemu powiadomień	1d
140	4.2. Testy bezpieczeństwa	1d
141	4.2.1. Testy ochrony danych użytkownika	1d
142	4.2.2. Testy odporności na ataki (np. SQL Injection)	1d
143	4.2.3. Weryfikacja zgodności z RODO	1d
144	4.2.4. Testy bezpieczeństwa płatności	1d
145	4.3. Testy akceptacyjne	1d
146	4.3.1. Weryfikacja zgodności z wymaganiami biznesowymi	1d
147	4.3.2. Testy z udziałem grupy testowej (feedback użytkowników)	1d
148	5. Wdrażanie	1d
149	5.1. Przygotowanie środowiska produkcyjnego	1d
150	5.1.1. Konfiguracja serwerów	1d
151	5.1.1.1. Ustawienie serwerów w chmurze	1d
152	5.1.1.2. Instalacja systemów operacyjnych	1d
153	5.1.1.3. Konfiguracja Dockera	1d
154	5.1.2. Wdrożenie bazy danych	1d
155	5.1.2.1. Ustawienie bazy danych	1d
156	5.1.2.2. Konfiguracja środowiska bazy danych	1d
157	5.1.2.3. Instalacja oprogramowania i bibliotek	1d
158	5.1.3. Zabezpieczenia środowiska	1d
159	5.1.3.1. Konfiguracja szyfrowania bazy danych	1d
160	5.1.3.2. Konfiguracja dostępu	1d
161	5.1.3.3. Wdrożenie alertów dotyczących bezpieczeństwa	1d
162	5.2. Migracja danych	1d
163	5.2.1. Import danych testowych	1d
164	5.2.1.1. Weryfikacja integralności danych	1d
165	5.2.2. Automatyczny backup	1d
166	5.2.2.1. Test przywrócenia automatycznego backupu	1d
167	5.3. Wdrożenie aplikacji	1d
168	5.3.1. Przeniesienie aplikacji na serwer produkcyjny	1d
169	5.3.1.1. Autostart środowiska	1d
170	5.3.1.2. Audyt pusha pod zawartość kluczy api	1d
171	5.3.1.1. Weryfikacja uprawnień	1d
172	5.3.2. Weryfikacja połączeń API	1d
173	5.4. Szkolenie użytkowników i wsparcie techniczne	1d
174	5.4.1. Przygotowanie dokumentacji użytkownika	1d
175	5.4.2. Szkolenie zespołu wsparcia technicznego	1d
176	5.4.3. Uruchomienie kanałów wsparcia dla użytkowników końcowych	1d
177	6. MARKETING	1d
178	6.1. Strategie marketingowe	1d
179	6.1.1. Analiza rynku i konkurencji	1d
180	6.1.1.1. Badanie potrzeb klientów	1d
181	6.1.1.2. Analiza konkurencyjnych produktów/usług	1d
182	6.1.2. Planowanie kampanii reklamowych	1d
183	6.1.2.1. Wyznaczenie celów kampanii	1d
184	6.1.2.2. Wybór kanałów marketingowych	1d
185	6.1.2.3. Opracowanie harmonogramu działań	1d
186	6.1.3. Budżetowanie marketingowe	1d
187	6.1.3.1. Przydzielenie środków na działania promocyjne	1d
188	6.1.3.2. Monitorowanie wykorzystania budżetu	1d
189	6.2. Kampanie promocyjne	1d
190	6.2.1. Tworzenie materiałów	1d
191	6.2.1.1. Projektowanie materiałów wizualnych	1d
192	6.2.1.2. Przygotowanie treści tekstowych	1d
193	6.2.2. Realizacja kampanii	1d
194	6.2.2.1. Publikacja w social media	1d
195	6.2.2.2. E-mail marketing	1d
196	6.2.2.3. Płatne kampanie reklamowe	1d
197	6.2.2.4. Monitorowanie wyników i optymalizacja	1d
198	7. EKSPLOATACJA	1d
199	7.1. Zarządzanie systemem	1d
200	7.1.1. Utrzymanie infrastruktury	1d
201	7.1.1.1. Monitoring działania systemu	1d
202	7.1.1.2. Instalowanie aktualizacji i łatek	1d
203	7.1.2. Automatyzacja procesów	1d
204	7.1.2.1. Konfiguracja automatycznych kopii zapasowych	1d
205	7.1.2.2. Usprawnianie procesów operacyjnych	1d
206	7.1.3. Zarządzanie dostępem	1d
207	7.1.3.1. Tworzenie kont użytkowników	1d
208	7.1.3.2. Zarządzanie uprawnieniami i rolami	1d
209	7.1.4. . Opłaty cykliczne	1d
210	7.1.4.1. Opłaty za Serwery/Chmury	1d
211	7.1.4.2. Opłaty za licencje	1d
212	7.2. Obsługa użytkownika	1d
213	7.2.1. Wsparcie techniczne	1d
214	7.2.1.1. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników	1d
215	7.2.1.2. Udzielanie informacji i szkoleń	1d
216	7.2.2. Obsługa zgłoszeń	1d
217	7.2.2.1. Rejestracja zgłoszeń serwisowych	1d
218	7.2.2.2. Zarządzanie reklamacjami	1d
219	7.2.3. Dokumentacja	1d
220	7.2.3.1. Aktualizacja instrukcji użytkownika	1d
221	7.2.3.2. Publikacja FAQ na stronie pomocy	1d
222	7.3. Bezpieczeństwo operacyjne	1d
223	7.3.1. Monitorowanie zagrożeń	1d
224	7.3.1.1. Analiza logów systemowych	1d
225	7.3.1.2. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń	1d
226	7.3.2. Zabezpieczenia systemu	1d
227	7.3.2.1. Implementacja narzędzi ochronnych	1d
228	7.3.2.2. Aktualizacja polityki bezpieczeństwa	1d

## project_libre_import
ID	OutlineNumber	Name		Duration	Start	Finish	Predecessors
1	1	ANALIZA	1. ANALIZA	1d
2	1.1	Analiza wymagań funkcjonalnych	1.1. Analiza wymagań funkcjonalnych	1d
3	1.1.1	Analiza procesów zgłaszania zgub	1.1.1. Analiza procesów zgłaszania zgub	1d
4	1.1.2	Analiza procesów zgłaszania znalezisk	1.1.2. Analiza procesów zgłaszania znalezisk	1d
5	1.1.3	Analiza procesów matchowania przedmiotów	1.1.3. Analiza procesów matchowania przedmiotów	1d
6	1.1.4	Analiza procesów logistycznych	1.1.4. Analiza procesów logistycznych	1d
7	1.1.4.1	Nadanie przesyłki	1.1.4.1. Nadanie przesyłki	1d
8	1.1.4.2	Śledzenie przesyłek	1.1.4.2. Śledzenie przesyłek	1d
9	1.1.4.3	Potwierdzenie odbioru	1.1.4.3. Potwierdzenie odbioru	1d
10	1.1.5	Analiza procesów płatności	1.1.5. Analiza procesów płatności	1d
11	1.1.5.1	Obsługa escrow	1.1.5.1. Obsługa escrow	1d
12	1.1.5.2	Rozliczenie wysyłek	1.1.5.2. Rozliczenie wysyłek	1d
13	1.1.5.3	Obsługa reklamacji	1.1.5.3. Obsługa reklamacji	1d
14	1.2	Analiza wymagań niefunkcjonalnych	1.2. Analiza wymagań niefunkcjonalnych	1d
15	1.2.1	Wymagania wydajnościowe	1.2.1. Wymagania wydajnościowe	1d
16	1.2.1.1	Obciążenie serwera	1.2.1.1. Obciążenie serwera	1d
17	1.2.1.2	Obsługa równoczesnych użytkowników	1.2.1.2. Obsługa równoczesnych użytkowników	1d
18	1.2.2	Wymagania bezpieczeństwa	1.2.2. Wymagania bezpieczeństwa	1d
19	1.2.2.1	Ochrona danych użytkowników	1.2.2.1. Ochrona danych użytkowników	1d
20	1.2.2.2	Odporność na ataki (np. SQL Injection)	1.2.2.2. Odporność na ataki (np. SQL Injection)	1d
21	1.2.2.3	Zgodność z RODO	1.2.2.3. Zgodność z RODO	1d
22	1.2.3	Wymagania integracji API	1.2.3. Wymagania integracji API	1d
23	1.2.3.1	Płatności i escrow	1.2.3.1. Płatności i escrow	1d
24	1.2.3.2	Geolokalizacja	1.2.3.2. Geolokalizacja	1d
25	1.2.3.3	API InPost	1.2.3.3. API InPost	1d
26	1.3	Modelowanie danych	1.3. Modelowanie danych	1d
27	1.3.1	Analiza struktury bazy danych	1.3.1. Analiza struktury bazy danych	1d
28	1.3.1.1	Projekt tabel zgłoszeń	1.3.1.1. Projekt tabel zgłoszeń	1d
29	1.3.1.2	Projekt tabel użytkowników	1.3.1.2. Projekt tabel użytkowników	1d
30	1.3.1.3	Projekt tabel logistycznych	1.3.1.3. Projekt tabel logistycznych	1d
31	1.3.2	Specyfikacja przepływu danych między systemami	1.3.2. Specyfikacja przepływu danych między systemami	1d
32	1.3.2.1	Przepływ zgłoszenia od użytkownika do bazy	1.3.2.1. Przepływ zgłoszenia od użytkownika do bazy	1d
33	1.3.2.2	Integracja danych z API InPost i geolokalizacji	1.3.2.2. Integracja danych z API InPost i geolokalizacji	1d
34	1.3.2.3	Obsługa danych płatności w escrow	1.3.2.3. Obsługa danych płatności w escrow	1d
35	1.4	Analiza ryzyk	1.4. Analiza ryzyk	1d
36	1.4.1	Identyfikacja potencjalnych zagrożeń (np. błędy integracji, niewydolność systemu)	1.4.1. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń (np. błędy integracji, niewydolność systemu)	1d
37	1.4.2	Ocena wpływu ryzyk na funkcjonalność	1.4.2. Ocena wpływu ryzyk na funkcjonalność	1d
38	1.4.3	Plan minimalizacji ryzyk	1.4.3. Plan minimalizacji ryzyk	1d
39	1.5	Dokumentacja wyników analizy	1.5. Dokumentacja wyników analizy	1d
40	1.5.1	Raport wymagań funkcjonalnych	1.5.1. Raport wymagań funkcjonalnych	1d
41	1.5.2	Raport wymagań niefunkcjonalnych	1.5.2. Raport wymagań niefunkcjonalnych	1d
42	1.5.3	Dokumentacja modelu danych	1.5.3. Dokumentacja modelu danych	1d
43	1.5.4	Dokumentacja planu zarządzania ryzykiem	1.5.4. Dokumentacja planu zarządzania ryzykiem	1d
44	2	PROJEKTOWANIE	2. PROJEKTOWANIE	1d
45	2.1	Architektura Rozwiązania	2.1. Architektura Rozwiązania	1d
46	2.1.1	Architektura Systemu	2.1.1. Architektura Systemu	1d
47	2.1.1.1	Diagram architektury	2.1.1.1. Diagram architektury	1d
48	2.1.1.2	Diagram przepływu danych	2.1.1.2. Diagram przepływu danych	1d
49	2.1.1.3	Schemat bazy danych	2.1.1.3. Schemat bazy danych	1d
50	2.1.1.4	Architektura systemu escrow	2.1.1.4. Architektura systemu escrow	1d
51	2.1.2	Plan Integracji	2.1.2. Plan Integracji	1d
52	2.1.2.1	Specyfikacja API płatności i escrow	2.1.2.1. Specyfikacja API płatności i escrow	1d
53	2.1.2.2	Specyfikacja API InPost	2.1.2.2. Specyfikacja API InPost	1d
54	2.1.2.3	Specyfikacja geolokalizacji	2.1.2.3. Specyfikacja geolokalizacji	1d
55	2.2	Procesy Biznesowe	2.2. Procesy Biznesowe	1d
56	2.2.1	Proces Główny	2.2.1. Proces Główny	1d
57	2.2.1.1	Proces zgłaszania zgub	2.2.1.1. Proces zgłaszania zgub	1d
58	2.2.1.2	Proces zgłaszania znalezisk	2.2.1.2. Proces zgłaszania znalezisk	1d
59	2.2.1.3	Proces matchowania	2.2.1.3. Proces matchowania	1d
60	2.2.2	Proces Logistyczny	2.2.2. Proces Logistyczny	1d
61	2.2.2.1	Nadanie przesyłki (z API InPost albo w ich apce)	2.2.2.1. Nadanie przesyłki (z API InPost albo w ich apce)	1d
62	2.2.2.2	Śledzenie przesyłki (generowanie linków do InPost)	2.2.2.2. Śledzenie przesyłki (generowanie linków do InPost)	1d
63	2.2.2.3	Potwierdzenie odbioru (z API InPost)	2.2.2.3. Potwierdzenie odbioru (z API InPost)	1d
64	2.2.3	Proces Płatności	2.2.3. Proces Płatności	1d
65	2.2.3.1	Wypłata znaleźnego poprzez escrow	2.2.3.1. Wypłata znaleźnego poprzez escrow	1d
66	2.2.3.2	Rozliczenie wysyłki	2.2.3.2. Rozliczenie wysyłki	1d
67	2.2.3.3	Obsługa reklamacji płatności	2.2.3.3. Obsługa reklamacji płatności	1d
68	2.3	Interfejs Użytkownika	2.3. Interfejs Użytkownika	1d
69	2.3.1	Makiety Główne	2.3.1. Makiety Główne	1d
70	2.3.1.1	Rejestracja/logowanie	2.3.1.1. Rejestracja/logowanie	1d
71	2.3.1.2	Zgłaszanie przedmiotów	2.3.1.2. Zgłaszanie przedmiotów	1d
72	2.3.1.3	Lista dopasowań	2.3.1.3. Lista dopasowań	1d
73	2.3.2	Makiety Procesów	2.3.2. Makiety Procesów	1d
74	2.3.2.1	Proces wysyłki	2.3.2.1. Proces wysyłki	1d
75	2.3.2.2	Proces płatności i escrow	2.3.2.2. Proces płatności i escrow	1d
76	2.4	Standardy i Dokumentacja	2.4. Standardy i Dokumentacja	1d
77	2.4.1	Standardy Nazewnictwa	2.4.1. Standardy Nazewnictwa	1d
78	2.4.1.1	Opracowanie słownika projektowego i terminologii	2.4.1.1. Opracowanie słownika projektowego i terminologii	1d
79	2.4.1.2	Projekt konwencji nazewnictwa dla systemu	2.4.1.2. Projekt konwencji nazewnictwa dla systemu	1d
80	2.4.2	Standardy Dokumentacji Technicznej	2.4.2. Standardy Dokumentacji Technicznej	1d
81	2.4.2.1	Projekt szablonów dokumentacji	2.4.2.1. Projekt szablonów dokumentacji	1d
82	2.4.2.2	Specyfikacja wymagań dla systemu dokumentacji	2.4.2.2. Specyfikacja wymagań dla systemu dokumentacji	1d
83	2.4.3	Specyfikacja API	2.4.3. Specyfikacja API	1d
84	2.4.3.1	Projekt standardów dokumentacji API	2.4.3.1. Projekt standardów dokumentacji API	1d
85	2.4.3.2	Specyfikacja systemu wersjonowania	2.4.3.2. Specyfikacja systemu wersjonowania	1d
86	2.4.3.3	Skrypt tworzący środowisko testowe API	2.4.3.3. Skrypt tworzący środowisko testowe API	1d
87	3	BUDOWA	3. BUDOWA	1d
88	3.1	Alpha	3.1. Alpha	1d
89	3.1.1	Podstawowe Funkcje	3.1.1. Podstawowe Funkcje	1d
90	3.1.1.1	Rejestracja użytkownika	3.1.1.1. Rejestracja użytkownika	1d
91	3.1.1.2	Zgłaszanie przedmiotów	3.1.1.2. Zgłaszanie przedmiotów	1d
92	3.1.1.3	Podstawowy matching	3.1.1.3. Podstawowy matching	1d
93	3.1.2	Działające Demo *Minimal Viable Product*	3.1.2. Działające Demo *Minimal Viable Product*	1d
94	3.1.2.1	Formularze zgłoszeń	3.1.2.1. Formularze zgłoszeń	1d
95	3.1.2.2	Widok dopasowań	3.1.2.2. Widok dopasowań	1d
96	3.1.2.3	Profil użytkownika	3.1.2.3. Profil użytkownika	1d
97	3.2	Beta	3.2. Beta	1d
98	3.2.1	Weryfikacja	3.2.1. Weryfikacja	1d
99	3.2.1.1	System weryfikacji tożsamości	3.2.1.1. System weryfikacji tożsamości	1d
100	3.2.1.2	System ocen	3.2.1.2. System ocen	1d
101	3.2.1.3	System zabezpieczenia transakcji escrow	3.2.1.3. System zabezpieczenia transakcji escrow	1d
102	3.2.2	Rozszerzony Matching	3.2.2. Rozszerzony Matching	1d
103	3.2.2.1	Geolokalizacja	3.2.2.1. Geolokalizacja	1d
104	3.2.2.2	Zaawansowane filtry	3.2.2.2. Zaawansowane filtry	1d
105	3.2.2.3	System powiadomień	3.2.2.3. System powiadomień	1d
106	3.3	Produkcja	3.3. Produkcja	1d
107	3.3.1	Integracje	3.3.1. Integracje	1d
108	3.3.1.1	Integracja płatności	3.3.1.1. Integracja płatności	1d
109	3.3.1.2	Integracja InPost	3.3.1.2. Integracja InPost	1d
110	3.3.1.3	Integracja map	3.3.1.3. Integracja map	1d
111	3.3.2	System Logistyczny	3.3.2. System Logistyczny	1d
112	3.3.2.1	Generowanie listów przewozowych	3.3.2.1. Generowanie listów przewozowych	1d
113	3.3.2.2	Śledzenie przesyłek	3.3.2.2. Śledzenie przesyłek	1d
114	3.4	System Dokumentacji	3.4. System Dokumentacji	1d
115	3.4.1	Implementacja Podstawowa	3.4.1. Implementacja Podstawowa	1d
116	3.4.1.1	Wdrożenie systemu dokumentacji kodu	3.4.1.1. Wdrożenie systemu dokumentacji kodu	1d
117	3.4.1.2	Implementacja portalu dokumentacji	3.4.1.2. Implementacja portalu dokumentacji	1d
118	3.4.2	Dokumentacja API	3.4.2. Dokumentacja API	1d
119	3.4.2.1	Implementacja dokumentacji API Inpost	3.4.2.1. Implementacja dokumentacji API Inpost	1d
120	3.4.2.2	Stworzenie dokumentacji API Providera płatności i escrow	3.4.2.2. Stworzenie dokumentacji API Providera płatności i escrow	1d
121	3.4.3	Narzędzia Dokumentacji	3.4.3. Narzędzia Dokumentacji	1d
122	3.4.3.1	System zarządzania wersjami dokumentacji	3.4.3.1. System zarządzania wersjami dokumentacji	1d
123	3.4.3.2	Implementacja walidatorów nazewnictwa	3.4.3.2. Implementacja walidatorów nazewnictwa	1d
124	4	Testy	4. Testy	1d
125	4.1	Testy systemowe	4.1. Testy systemowe	1d
126	4.1.1	Testowanie funkcjonalności aplikacji	4.1.1. Testowanie funkcjonalności aplikacji	1d
127	4.1.1.1	Zgłaszanie zgubionych przedmiotów	4.1.1.1. Zgłaszanie zgubionych przedmiotów	1d
128	4.1.1.2	Zgłaszanie znalezionych przedmiotów	4.1.1.2. Zgłaszanie znalezionych przedmiotów	1d
129	4.1.1.3	Rejestracja użytkownika	4.1.1.3. Rejestracja użytkownika	1d
130	4.1.1.4	Zgłaszanie przedmiotów	4.1.1.4. Zgłaszanie przedmiotów	1d
131	4.1.1.5	Podstawowy matching	4.1.1.5. Podstawowy matching	1d
132	4.1.2	Testowanie integracji API	4.1.2. Testowanie integracji API	1d
133	4.1.2.1	API płatności i escrow	4.1.2.1. API płatności i escrow	1d
134	4.1.2.2	API InPost	4.1.2.2. API InPost	1d
135	4.1.2.3	API geolokalizacji	4.1.2.3. API geolokalizacji	1d
136	4.1.3	Testy wydajnościowe	4.1.3. Testy wydajnościowe	1d
137	4.1.3.1	Obciążenie serwera	4.1.3.1. Obciążenie serwera	1d
138	4.1.3.2	Obsługa wielu użytkowników	4.1.3.2. Obsługa wielu użytkowników	1d
139	4.1.3.3	Wydajność systemu powiadomień	4.1.3.3. Wydajność systemu powiadomień	1d
140	4.2	Testy bezpieczeństwa	4.2. Testy bezpieczeństwa	1d
141	4.2.1	Testy ochrony danych użytkownika	4.2.1. Testy ochrony danych użytkownika	1d
142	4.2.2	Testy odporności na ataki (np. SQL Injection)	4.2.2. Testy odporności na ataki (np. SQL Injection)	1d
143	4.2.3	Weryfikacja zgodności z RODO	4.2.3. Weryfikacja zgodności z RODO	1d
144	4.2.4	Testy bezpieczeństwa płatności	4.2.4. Testy bezpieczeństwa płatności	1d
145	4.3	Testy akceptacyjne	4.3. Testy akceptacyjne	1d
146	4.3.1	Weryfikacja zgodności z wymaganiami biznesowymi	4.3.1. Weryfikacja zgodności z wymaganiami biznesowymi	1d
147	4.3.2	Testy z udziałem grupy testowej (feedback użytkowników)	4.3.2. Testy z udziałem grupy testowej (feedback użytkowników)	1d
148	5	Wdrażanie	5. Wdrażanie	1d
149	5.1	Przygotowanie środowiska produkcyjnego	5.1. Przygotowanie środowiska produkcyjnego	1d
150	5.1.1	Konfiguracja serwerów	5.1.1. Konfiguracja serwerów	1d
151	5.1.1.1	Ustawienie serwerów w chmurze	5.1.1.1. Ustawienie serwerów w chmurze	1d
152	5.1.1.2	Instalacja systemów operacyjnych	5.1.1.2. Instalacja systemów operacyjnych	1d
153	5.1.1.3	Konfiguracja Dockera	5.1.1.3. Konfiguracja Dockera	1d
154	5.1.2	Wdrożenie bazy danych	5.1.2. Wdrożenie bazy danych	1d
155	5.1.2.1	Ustawienie bazy danych	5.1.2.1. Ustawienie bazy danych	1d
156	5.1.2.2	Konfiguracja środowiska bazy danych	5.1.2.2. Konfiguracja środowiska bazy danych	1d
157	5.1.2.3	Instalacja oprogramowania i bibliotek	5.1.2.3. Instalacja oprogramowania i bibliotek	1d
158	5.1.3	Zabezpieczenia środowiska	5.1.3. Zabezpieczenia środowiska	1d
159	5.1.3.1	Konfiguracja szyfrowania bazy danych	5.1.3.1. Konfiguracja szyfrowania bazy danych	1d
160	5.1.3.2	Konfiguracja dostępu	5.1.3.2. Konfiguracja dostępu	1d
161	5.1.3.3	Wdrożenie alertów dotyczących bezpieczeństwa	5.1.3.3. Wdrożenie alertów dotyczących bezpieczeństwa	1d
162	5.2	Migracja danych	5.2. Migracja danych	1d
163	5.2.1	Import danych testowych	5.2.1. Import danych testowych	1d
164	5.2.1.1	Weryfikacja integralności danych	5.2.1.1. Weryfikacja integralności danych	1d
165	5.2.2	Automatyczny backup	5.2.2. Automatyczny backup	1d
166	5.2.2.1	Test przywrócenia automatycznego backupu	5.2.2.1. Test przywrócenia automatycznego backupu	1d
167	5.3	Wdrożenie aplikacji	5.3. Wdrożenie aplikacji	1d
168	5.3.1	Przeniesienie aplikacji na serwer produkcyjny	5.3.1. Przeniesienie aplikacji na serwer produkcyjny	1d
169	5.3.1.1	Autostart środowiska	5.3.1.1. Autostart środowiska	1d
170	5.3.1.2	Audyt pusha pod zawartość kluczy api	5.3.1.2. Audyt pusha pod zawartość kluczy api	1d
171	5.3.1.1	Weryfikacja uprawnień	5.3.1.1. Weryfikacja uprawnień	1d
172	5.3.2	Weryfikacja połączeń API	5.3.2. Weryfikacja połączeń API	1d
173	5.4	Szkolenie użytkowników i wsparcie techniczne	5.4. Szkolenie użytkowników i wsparcie techniczne	1d
174	5.4.1	Przygotowanie dokumentacji użytkownika	5.4.1. Przygotowanie dokumentacji użytkownika	1d
175	5.4.2	Szkolenie zespołu wsparcia technicznego	5.4.2. Szkolenie zespołu wsparcia technicznego	1d
176	5.4.3	Uruchomienie kanałów wsparcia dla użytkowników końcowych	5.4.3. Uruchomienie kanałów wsparcia dla użytkowników końcowych	1d
177	6	MARKETING	6. MARKETING	1d
178	6.1	Strategie marketingowe	6.1. Strategie marketingowe	1d
179	6.1.1	Analiza rynku i konkurencji	6.1.1. Analiza rynku i konkurencji	1d
180	6.1.1.1	Badanie potrzeb klientów	6.1.1.1. Badanie potrzeb klientów	1d
181	6.1.1.2	Analiza konkurencyjnych produktów/usług	6.1.1.2. Analiza konkurencyjnych produktów/usług	1d
182	6.1.2	Planowanie kampanii reklamowych	6.1.2. Planowanie kampanii reklamowych	1d
183	6.1.2.1	Wyznaczenie celów kampanii	6.1.2.1. Wyznaczenie celów kampanii	1d
184	6.1.2.2	Wybór kanałów marketingowych	6.1.2.2. Wybór kanałów marketingowych	1d
185	6.1.2.3	Opracowanie harmonogramu działań	6.1.2.3. Opracowanie harmonogramu działań	1d
186	6.1.3	Budżetowanie marketingowe	6.1.3. Budżetowanie marketingowe	1d
187	6.1.3.1	Przydzielenie środków na działania promocyjne	6.1.3.1. Przydzielenie środków na działania promocyjne	1d
188	6.1.3.2	Monitorowanie wykorzystania budżetu	6.1.3.2. Monitorowanie wykorzystania budżetu	1d
189	6.2	Kampanie promocyjne	6.2. Kampanie promocyjne	1d
190	6.2.1	Tworzenie materiałów	6.2.1. Tworzenie materiałów	1d
191	6.2.1.1	Projektowanie materiałów wizualnych	6.2.1.1. Projektowanie materiałów wizualnych	1d
192	6.2.1.2	Przygotowanie treści tekstowych	6.2.1.2. Przygotowanie treści tekstowych	1d
193	6.2.2	Realizacja kampanii	6.2.2. Realizacja kampanii	1d
194	6.2.2.1	Publikacja w social media	6.2.2.1. Publikacja w social media	1d
195	6.2.2.2	E-mail marketing	6.2.2.2. E-mail marketing	1d
196	6.2.2.3	Płatne kampanie reklamowe	6.2.2.3. Płatne kampanie reklamowe	1d
197	6.2.2.4	Monitorowanie wyników i optymalizacja	6.2.2.4. Monitorowanie wyników i optymalizacja	1d
198	7	EKSPLOATACJA	7. EKSPLOATACJA	1d
199	7.1	Zarządzanie systemem	7.1. Zarządzanie systemem	1d
200	7.1.1	Utrzymanie infrastruktury	7.1.1. Utrzymanie infrastruktury	1d
201	7.1.1.1	Monitoring działania systemu	7.1.1.1. Monitoring działania systemu	1d
202	7.1.1.2	Instalowanie aktualizacji i łatek	7.1.1.2. Instalowanie aktualizacji i łatek	1d
203	7.1.2	Automatyzacja procesów	7.1.2. Automatyzacja procesów	1d
204	7.1.2.1	Konfiguracja automatycznych kopii zapasowych	7.1.2.1. Konfiguracja automatycznych kopii zapasowych	1d
205	7.1.2.2	Usprawnianie procesów operacyjnych	7.1.2.2. Usprawnianie procesów operacyjnych	1d
206	7.1.3	Zarządzanie dostępem	7.1.3. Zarządzanie dostępem	1d
207	7.1.3.1	Tworzenie kont użytkowników	7.1.3.1. Tworzenie kont użytkowników	1d
208	7.1.3.2	Zarządzanie uprawnieniami i rolami	7.1.3.2. Zarządzanie uprawnieniami i rolami	1d
209	7.1.4.	Opłaty cykliczne	7.1.4. . Opłaty cykliczne	1d
210	7.1.4.1	Opłaty za Serwery/Chmury	7.1.4.1. Opłaty za Serwery/Chmury	1d
211	7.1.4.2	Opłaty za licencje	7.1.4.2. Opłaty za licencje	1d
212	7.2	Obsługa użytkownika	7.2. Obsługa użytkownika	1d
213	7.2.1	Wsparcie techniczne	7.2.1. Wsparcie techniczne	1d
214	7.2.1.1	Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników	7.2.1.1. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników	1d
215	7.2.1.2	Udzielanie informacji i szkoleń	7.2.1.2. Udzielanie informacji i szkoleń	1d
216	7.2.2	Obsługa zgłoszeń	7.2.2. Obsługa zgłoszeń	1d
217	7.2.2.1	Rejestracja zgłoszeń serwisowych	7.2.2.1. Rejestracja zgłoszeń serwisowych	1d
218	7.2.2.2	Zarządzanie reklamacjami	7.2.2.2. Zarządzanie reklamacjami	1d
219	7.2.3	Dokumentacja	7.2.3. Dokumentacja	1d
220	7.2.3.1	Aktualizacja instrukcji użytkownika	7.2.3.1. Aktualizacja instrukcji użytkownika	1d
221	7.2.3.2	Publikacja FAQ na stronie pomocy	7.2.3.2. Publikacja FAQ na stronie pomocy	1d
222	7.3	Bezpieczeństwo operacyjne	7.3. Bezpieczeństwo operacyjne	1d
223	7.3.1	Monitorowanie zagrożeń	7.3.1. Monitorowanie zagrożeń	1d
224	7.3.1.1	Analiza logów systemowych	7.3.1.1. Analiza logów systemowych	1d
225	7.3.1.2	Identyfikacja potencjalnych zagrożeń	7.3.1.2. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń	1d
226	7.3.2	Zabezpieczenia systemu	7.3.2. Zabezpieczenia systemu	1d
227	7.3.2.1	Implementacja narzędzi ochronnych	7.3.2.1. Implementacja narzędzi ochronnych	1d
228	7.3.2.2	Aktualizacja polityki bezpieczeństwa	7.3.2.2. Aktualizacja polityki bezpieczeństwa	1d